关于印发《农业科技成果转化资金

项目监理和验收实施办法》的通知

国科发农社字[2002]370号

2002年10月28日

农业科技成果转化资金

项目监理和验收实施办法

（试 行）
                    第一章  总  则
     第一条  为加强农业科技成果转化资金项目（以下简称“转化资金项目”）实施过程的监督管理（以下简称“监理”）工作，客观评价转化资金项目的实施效果，根据《农业科技成果转化资金项目管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法”》），制定本实施办法。

    第二条  科技部、财政部负责实施转化资金项目的监理验收工作,并委托科技部科技型中小企业创新基金管理中心（以下简称“管理中心”）具体执行。
　　第三条  国务院有关部门科技司和各省、自治区、直辖市、新疆兵团、计划单列市科技主管部门受科技部委托，作为转化资金项目实施过程的监督管理单位（以下简称“监理单位”），协助科技部，对其所推荐的转化资金立项项目进行日常监理和验收工作，并接受科技部的监督。
    第四条  监理单位监理项目范围的确定按照“谁推荐、谁监理”的原则，项目的推荐单位即是项目的监理单位。

第五条  监理单位根据《暂行办法》、《农业科技成果转化资金项目合同书》（以下简称“《合同书》”）和本实施办法，对转化资金项目实施监理和验收，监理验收工作应实事求是、客观公正。

                    第二章  项目监理
　　第六条  转化资金项目监理工作的重要依据是《合同书》。项目承担单位要严格按照《合同书》组织实施项目，并在项目执行过程中，自觉接受监理单位和科技部对项目的监理。监理单位亦应依据《合同书》，定期了解和检查项目的执行情况，督促项目承担单位认真履行合同、如期完成合同目标。

　　第七条  对转化资金项目进行监理的主要内容包括：项目组织实施情况；合同计划进度完成情况；项目资金到位与使用情况；项目科技成果的熟化程度、技术水平、技术经济指标完成情况；项目存在的主要问题和解决措施。

　　第八条  项目承担单位须在项目实施期内每年年末填报《农业科技成果转化资金项目监理表》（以下简称“《项目监理表》”，见附件一），并于下一年度的1月1日至2月1日期间将《项目监理表》及相关附件和《项目监理表》数据软盘一式二份寄至监理单位。相关软件可从管理中心网站的“文件下载”栏目下载或向监理单位索取。

    《项目监理表》是监理单位和科技部评价项目执行情况、决定能否按照《合同书》的约定进行项目中期拨款的重要依据。

    第九条  监理单位须在每年年末对其推荐的转化资金项目实施情况进行全面检查和总结，编制《农业科技成果转化资金工作年度总结报告》（以下简称“《工作年度报告》”，编写提纲见附件二），同时负责催报和接收项目承担单位填报的《项目监理表》，并根据所掌握的项目执行情况，在《项目监理表》上填写项目监理意见，于每年的2月10日至2月25日将《工作年度报告》和地方项目管理数据软盘一式二份、《项目监理表》及相关附件一式一份寄至管理中心。
监理单位提供的项目监理意见，是科技部评价项目执行情况的重要依据。

    第十条  科技部、财政部在认为必要时，将自行组织专家，对部分转化资金项目进行实地考察，以便及时准确地了解、核实项目执行情况。
    第十一条  科技部根据项目承担单位填报的《项目监理表》、监理单位提出的项目监理意见、以及实地考察等综合监理信息，提出项目执行意见，并据此核拨合同剩余经费。

　　第十二条  因不可抗拒原因，项目承担单位需对项目合同内容及目标进行调整时，应首先向项目监理单位提出书面申请，说明原因并附相关证明材料，经监理单位提出意见并上报科技部审核批准后方可执行。

　　第十三条  对执行情况较差的项目或有严重违约行为的项目，科技部将依据《合同书》的有关条款，缓拨、减拨或停拨剩余经费，直至终止合同。对终止合同的项目，项目承担单位应进行项目财务清算，并将转化资金支持的经费余额如数上交管理中心，科技部将不再受理该项目承担单位对转化资金项目的申请。
                  第三章  项目验收
    第十四条  凡是已立项转化资金项目，在合同期满时均应进行项目验收。验收工作在合同期满后六个月内进行的视为按期验收，超出六个月的视为延期验收，原则上延期验收时间最长可再延长六个月。

第十五条  转化资金项目的验收评审工作必须遵循客观、公正、实事求是的原则，验收工作的依据是《合同书》中规定的各项指标内容，验收评价的主要内容包括：合同计划进度执行情况；项目资金落实与支出情况；项目科技成果的熟化程度、技术水平、技术经济指标完成情况；成果转化后取得的效益。
第十六条  科技部将在合同到期前2个月向监理单位发出《农业科技成果转化资金项目验收准备工作通知》及《验收项目清单》，监理单位接到通知后应及时对验收项目进行检查，并确定验收时间，报科技部备案。

第十七条  在确定的验收时间内，监理单位通知项目承担单位按要求编写《农业科技成果转化资金项目执行情况总结报告》（以下简称“《项目总结报告》”，编写提纲见附件三），并填写《农业科技成果转化资金项目验收表》（以下简称“《验收表》”，见附件四），做好现场验收准备；并由监理单位组织专家审阅承担单位提交的验收材料，对项目进行实地考查和评审；由专家在《验收表》中填写专家验收评审意见。

参加转化资金项目验收的专家必须由熟悉验收项目情况的科技专家和管理专家构成。专家由监理单位聘任，专家人数一般为5-7人。

对于重点转化资金项目，原则上由科技部会同有关部门直接组织专家对项目进行实地考察和验收。

第十八条  监理单位根据专家评审意见和掌握的项目执行情况，在《验收表》中填写监理单位验收评价意见，并按照规定将验收材料上报科技部。 
    第十九条  验收材料的准备，是验收工作中的重要环节，由项目承担单位、监理单位和专家共同完成，主要包括：

   （1）《农业科技成果转化资金项目执行情况总结报告》；

   （2）《农业科技成果转化资金项目验收表》；

   （3）《农业科技成果转化资金项目合同书》复印件；

   （4）数据软盘（相关软件可从管理中心网站的“文件下载”栏目下载或向监理单位索取）；

   （5）相关附件：

    * 由会计师事务所（或审计事务所）出具的转化资金项目专项审计报告及附注。审计内容为：项目执行期内资金到位与支出情况、项目执行期内各年度实现的各项经济指标以及累计实现的各项经济指标。

    * 转化资金项目实施过程中取得的各类成果的证明材料，鉴定报告，检测报告，已有产品或样品的可附照片。

    以上验收材料统一由监理单位汇总后上报科技部。要求《验收表》一式三份、数据软盘一式二份、《项目总结报告》等其它材料一式一份。

   第二十条  科技部、财政部根据上报的验收材料及日常监理工作完成情况提出验收结论意见，原则上对按期验收,并基本完成合同目标的转化资金项目视为验收合格。对基本按期验收,并完成合同目标有一定差距的转化资金项目视为验收基本合格。对没有按期完成合同目标，并且各项指标差距较大的转化资金项目视为验收不合格。对验收不合格的项目视情况予以通报，直至取消该项目承担单位再次申报转化资金项目的资格。

    因不可抗拒因素导致无法继续执行的转化资金项目，由项目承担单位提出申请、监理单位提出意见、经科技部确认后，可做项目结题处理。   

               四、  附  则

   第二十一条 本办法自发布之日起施行。

   第二十二条  本办法由科技部负责解释。

附件一


农业科技成果转化资金

项 目 监 理 表

项目名称(CA03)                                                     
立项代码(CA04)                                                     
单位法人代码(CA05)                                   ––    
单位全称(CA06) (盖章)                                              
单位通信地址(CA07)                                                 

单位特性（CA08）                     项目技术领域（CA09）       

E-mail(CA10)                           邮政编码(CA11)              
单位法定代表人(CA12)              电   话(CA13)                    
填表人(CA14)          电   话(CA15)           传  真(CA16)         
填报时间(CA17)          年        月        日
监理单位（CA18）                            
                     科学技术部农村与社会发展司

                                          二00二年

填  表  说  明

一、制表目的：为加强农业科技成果转化资金的管理，掌握农业科技成果转化资金资助项目

的发展情况，实施对转化资金项目的跟踪和监理，特制定本表。

二、调查范围：农业科技成果转化资金资助的项目。
三、统计表式：表一  农业科技成果转化资金项目执行情况概述（项目单位填写）
              表二  农业科技成果转化资金项目各指标完成情况（项目单位填写）

              表三  农业科技成果转化资金项目承担单位总体情况（项目单位填写）

              表四  监理单位意见表（监理单位填写）

四、填报要求：字迹清晰，符号准确，书写工整，易于辨认。所列栏目文字叙述和数据都应

确切、可靠，表内栏目不得空缺，无内容时填写 “无”，数据有小数时，按

四舍五入取整数填写。

五、单位需提供的相关附件：项目新取得的区试报告、或田间试验报告、或安全性评价报告、

或检测报告、或样机照片、或鉴定证书、或奖励证书、或行业许可证、或相

关销售合同等证明项目正在实施及取得进展的文件。

六、报送程序：获得转化资金资助的项目承担单位应在每年1月1日至2月1日之内将上一年度报表、相关附件及数据软盘2套寄至监理单位。监理单位由科技部委托的国务院有关部门科技司和各省、自治区、直辖市、计划单列市科技主管部门承担，项目监理范围按照谁推荐、谁监理的原则，即推荐单位即是监理单位。
封面指标说明

调查表编号：由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心填写，是各监理单位报表收审、

查阅和录入的工作编号，其中包括：报表年度(4位)、单位所在地代码(3位)、

流水号(4位)。

资金资助类型：指项目获得农业科技成果转化资金资助的类型，

包括：① 无偿资助；② 贷款贴息。
单位法人代码：采用国家统一规定的单位法人代码。它是根据中华人民共和国国家标准《全国企事业和社会团体代码编制规则(GB11714-89)》，由政府标准化行政主管部门给每个机关、企事业单位和社会团体颁发的在全国范围内唯一的、长期的法定代码。

立项代码：项目获得农业科技成果转化资金资助时得到的唯一的立项代码。
单位全称：要求按经工商行政管理部门核准，进行法人登记的名称填写，在填写时应使用规范汉字填写单位的全称，不得用简称，即应与单位公章所使用的名称一致。
单位特性：单位特性分两类，一类包括1农业科研院所、2高等院校、3科研院所整体转制企业、4科研院所办的企业、5大专院校办的企业、6涉农科技型企业、7国家农业工程技术研究中心、8国家级星火技术密集区内单位、9国家级星火计划区域性支柱产业承担单位、A其他单位等，各单位应根据自身的实际情况最多选择三项将代码填入前三个空格内。另一类根据单位注册登记属性划分，包括01国有企业、02集体企业、03股份合作企业、04联营企业、05有限责任公司、06股份有限公司、07私营企业、08港、澳、台商投资企业、09外商投资企业、99其他企业等，各单位应根据自身的实际情况选择相应的代码填入后二个空格内。

项目技术领域：包括01种植业、02畜牧业、03水产业、04林业、05植物保护、06动物保护、07节水农业、08农产品加工、09生态环境、10 农业装备、11 信息技术、12 其它等，单位根据转化资金项目所属的技术领域选择相应的代码填入空格内。

E-mail：单位建立在Internet网络上的电子邮件地址。

表一   农业科技成果转化资金项目执行情况概述
	    简要说明项目执行情况（包括：项目组织实施情况；各进度指标完成情况；项目资金落实与使用情况；项目科技成果的熟化程度、技术水平及技术经济指标完成情况；项目执行过程中存在的问题、解决措施及有关建议等。限500字）（CD01）



表二    农业科技成果转化资金项目各指标完成情况
————————————————————————————— 
（一）项目负责人信息

————————————————————————————— 
    项目负责人姓名（CC01）             
    项目负责人联系电话（CC02）                                               
————————————————————————————— 
（二）项目主要参加人员数量（CC03）〖CC03=CC05+CC06+CC07+CC08〗单位：人      

       本年度项目新增就业人数 （CC04）〖CC03≥CC04 〗                           

————————————————————————————— 

               其中：高    级（CC05）                                                      

                   中    级（CC06）                                               

                   初    级（CC07）                                              

                   其    它（CC08）                                              

————————————————————————————— 
（三）项目已到位资金情况（单位：千元）〖CC09≥CC10，CC09≥CC11 〗〖CC11=CC12+……+CC17〗    

————————————————————————————— 
  累计到位资金总额（CC09）                                                        

      其中：累计转化资金资助（CC10）                                              
      本年度到位资金（CC11）                                                      

          其中：转化资金资助（CC12）                                              

                政府配套资金（CC13）                                              

                政府其它拨款（CC14）                                              

                金融机构贷款（CC15）                                              

                单位自筹资金（CC16）                                              

                其它资金（CC17 ）                                                 
————————————————————————————— 
（四）项目资金支出情况（单位：千元）〖CC18≥CC19〗   〖CC19=CC20+……+CC28〗

————————————————————————————— 
  累计支出资金合计（CC18）                                        

      其中：本年度资金支出合计（CC19）                      

         其中：区域试验与示范费（CC20）                                                   

               中间试验或生产性试验费（CC21）                                            
               设备仪器购置费（CC22）                                                    
               基建费（CC23）                                                             

               销售费用（CC24）                                                           

               流动资金（CC25）                                                          

               培训费（CC26）                                                            

               业务费及业务管理费（CC27）                                                

               其它（CC28）                                                              
————————————————————————————— 
 —————————————————————————————
（五）项目效益（单位：千元）

————————————————————————————— 
                                               本年度实现值   执行期内累计值

      工业增加值（CC29/1）
  产品销售收入（CC30/1）

          其中：出口创汇额（千美元）（CC31/1）
      技术服务收入（CC32/1）

  净利润总额（CC33/1）

      交税总额（CC34/1）

  减免税额（CC35/1）
 ———————————————————————————— 
（六）项目专利、论文、人才培养情况  

—————————————————————————————
本年度已获专利授权数（个）（CC36）

其中：发明专利数（个）（CC37）

本年度发表论文、报告数（篇）（CC38）

其中：全国性期刊论文发表数（篇）（CC39）

本年度出版著作数 （ 本）（CC40）

本年度培养人才数 （人）（CC41）

其中：专业技术职务由初级晋升为中级的人数（人）（CC42）

专业技术职务由中级晋升为高级的人数（人）（CC43）

培养博士人数（人）（CC44）

培养硕士人数（人）（CC45）

 —————————————————————————————
（七）项目新品种开发情况

—————————————————————————————
本年度作物类新品种开发数（个）（CC46）

已示范推广面积（亩）（CC47） 

 本年度畜禽类新品种开发个数（个）（CC48） 

   已扩繁推广数量（头/只）（CC49） 

 本年度水产类新品种开发个数（个）（CC50） 

已扩繁推广数量 （尾）（CC51）

 本年度林木类新品种开发个数 （个）（CC52） 

已扩繁推广数量  （株）（CC53） 

 本年度动植物其它新品种开发数（个）（CC54） 

   已扩繁推广数量  （个）（CC55） 

—————————————————————————————
（八）项目本年度新产品开发数（个）（CC56） 

————————————————————————————— 
—————————————————————————————
（九）培训情况   〖CC57=CC58+……+CC61〗 

————————————————————————————— 

                                   培训班期数          培训人员
  本年度举办培训班情况合计（CC57/1）

其中：管理班（CC58/1）

    其中：技术班（CC59/1）

    其中：师资班（CC60/1）

    其中：其它班（CC61/1）

————————————————————————————— 
（十）试验示范情况          

————————————————————————————— 
建立试验示范区（基地）的类型（CC62）
	1.种植业试验示范区（基地）  2.水产业试验示范区（基地）   3.林业试验

示范区（基地）   4.节水试验示范区（基地）  5.畜牧业试验示范区（养殖

场）  6.其它试验示范区               


本年度建立试验示范区（基地）的数量（个）（CC63） 

本年度建立试验示范区（基地）的规模（亩、头、只) （CC64） 

本年度建立试验示范区（基地）的总投资 （ 千元 ）（CC65） 

本年度建立中试线 （条）（CC66） 

本年度建立生产线 （条）（CC67） 

————————————————————————————— 

（十一）合同变更                                    

      

         项目实施单位变更情况（CC68）
1、 无   2、仅单位名称变更    3、单位经济类型变更   4、单位股东变更  

4、联系方式变更  5、技术整体转让
	变更情况说明：




填报说明

项目负责人：项目组组长或项目主持人。

项目主要参加人员：包括项目负责人、研究开发的技术骨干以及项目实施的主要工程技术人

员。

项目新增就业人数：是指由于该项目的实施而直接向社会新吸纳的人数，不含本企业原有职

工参与该项目实施的人数。

累计到位资金总额：指该项目从执行期起始日到本年度12月31日累计投资实际已到帐的资

金金额。

累计转化资金资助：指该项目从执行期起始日到本年度12月31日农业科技成果转化资金累计对该项目资助的金额。

本年度到位资金：指本年度内本项目新增投资实际已到帐的金额。

转化资金资助：指本年度内农业科技成果转化资金对该项目资助实际已到帐的金额。

政府配套资金：指由于本项目在农业科技成果转化资金中立项，各级政府（国家其它部委或地方各级政府）为此在本年度内对该项目资助的金额。

政府其它拨款：指非因本项目在农业科技成果转化资金中立项，各级政府（国家其它部委或地方各级政府）在本年度内对该项目资助的金额。

金融机构贷款：指本年度内国内各类金融机构（指经中国人民银行批准的可经营贷款业务的

            金融机构）提供的各类贷款。

单位自筹资金：指本年度内单位将自有资金转为用于该项目的经费。自有资金不包括集资和借款

              等，这些应包括在“其它”来源中。

累计支出资金合计：指从执行期起始日到本年度12月31日为实施本项目所发生的所有费用

支出的总额。
本年度资金支出合计：指本年度内为实施本项目所发生的所有费用支出的总额。

区域试验与示范费：指本年度内由于进行动植物新品种（品系）区域试验及示范所发生的经

            费总额。

中间试验或生产性试验费：指本年度内由于进行农业新产品、新技术的中间试验或生产性试

            验所发生的经费总额。

设备仪器购置费：指本年度内因开发本产品而购买仪器、设备等费用的总额。

基建费：指本年度内为实施本项目而进行的土地房屋等建设费用。
流动资金：指本年度内用于本项目研究、开发、生产等方面的流动资金总额。

销售费用：指本年度内在本项目产品销售过程中发生的费用，以及单位为本项目产品销售

        而专门设置的销售机构的日常费用。如用于本项目产品的市场开拓、宣传等费用。

培训费：指本年度内为推广本项目产品而举办的各种培训班所发生的费用。

业务费及业务管理费：指本年度内单位开展本项目的一些零星支出及项目的依托单位为项目

        研究提供条件和服务而提取的少量补偿费。

工业增加值：指企事业单位在工业活动中创造的价值。计算方法是：

         工业增加值=工业总产值-工业中间投入+工业部分的增值税。                   本年度实现工业增加值：指本年内转化资金项目所实现的工业增加值。

项目执行期内累计工业增加值：指该项目从执行期起始日到本年度12月31日累计实现的工

业增加值。
本年度产品销售收入：指该项目从本年度内全部产成品、自制半成品和提供对外加工等所取得的收入。

项目执行期内累计产品销售收入：指该项目从执行期起始日到12月31日累计实现的产品销

售收入。

本年度技术服务收入：指从本年度内由于项目技术转让、技术承包、培训及服务咨询、培训及服务而获得的收入。

项目执行期内累计技术服务收入：指该项目从执行期起始日到本年度12月31日累计实现的

技术服务收入。

本年度出口创汇额：指该项目产品在本年度内出售给外贸部门或直接出售给外商的销售收入

        的总金额。包括境外技术合同实现金额及在国内以外汇计价的商品出售额等。

项目执行期内累计出口创汇额：指该项目从执行期起始日到本年度12月31日累计实现的出

口创汇额。
本年度净利润总额：指该项目实现的利润在本年度内上交国家所得税后的剩余部分。（“亏损

        以“–”表示，并允许项目单位根据其利润总额进行估算）。

项目执行期内累计净利润总额：指该项目执行期间从起始日到12月31日累计实现的净利润

总额。
本年度交税总额：指本年度内经营该项目产品实际上交的各项税金及能源基金、教育附加费等。

项目执行期内累计交税总额：指该项目从执行期起始日到本年度12月31日累计实现的交税总额。
本年度减免税额：指本年度内按国家有关规定，经有关税务部门批准所减免的各种税金额中该项目所减免的税额。

项目执行期内累计减免税额：指该项目从执行期起始日到本年度12月31日累计减免税总额。

本年度已获专利数：指本年度内项目从国家专利局取得的各项专利， 包括：发明专利权、实用新型和外观设计专利权。

本年度发表论文、报告数：指本年度内在国内科学技术期刊上发表的论文、在国外科学技术期刊发表的论文，以及在专业学术会议相关出版物中发表的论文或报告。

全国性期刊论文发表数：指在国务院所属各部门、中国科学院、各民主党派和全国性人民团体主管的期刊上发表的论文数。

本年度出版著作数：指本年度内经过正式出版部门编印出版的科技专著、大专院校教科书、科普著作。

本年度培养人才数：指本年度内由于本项目的实施，参加项目实施的相关自然科学研究、实验技术、工程技术及农业技术人员当中专业技术职务晋升人员的总数，以及经本项目培养的博士及硕士研究生人数。

作物（畜禽、水产、林木、动植物）类新品种开发数：指本年度内，由于本项目的实施通过 

       省或部级审定的新品种的数量。

畜禽（水产、林木、动植物）新品种扩繁推广数量：指本年度内，由于该项目的实施，本项

       目所涉及的畜禽（水产、林木、动植物）新品种群体扩大的数量。

新产品开发数：指本年度内，由于本项目的实施而开发的新产品数量。新产品既包括其用途、

       技术设计和材料都有显著变化的全新产品，又包括由于工艺等其它方面的改进而使

       其性能得到显著提高和改进的产品。

本年度举办培训班情况：指本年度内，由于该项目的实施，本单位在全国各地举办各类培训

       班的期数和培训人员情况。

建立试验示范区（基地）的类型：试验示范区（基地）是指具有一定可控性，拥有规范的生

       产、技术与管理措施，可实现高产高效，能代表本领域技术先进水平的、具有一定

       规模的农业（包括养殖业、林业等）生产区域。

本年度建立试验示范区（基地）的数量：是指为推广本项目产品，本年度内所建立的试验示

       范区基地）的数量。

本年度建立试验示范区（基地）的规模：指本年度内建立的种植业、或水产业、或林业、或

       节水试验示范区（基地）的面积；或畜牧业试验示范区（养殖场）的畜禽总头数。

本年度建立试验示范区（基地）的总投资：指本年度内为建立本项目的试验示范区（基地）而投入的资金总额。

本年度建立中试线：指本年度内由于该项目的实施，本项目所涉及的可工业化开发的产品。

      如配合饲料、饲料添加剂、农药、兽药、农机装备、农产品加工等新产品中试线建立

      的数量。

本年度建立生产线：指本年度内，由于该项目的实施，本项目所涉及的可工业化开发的产品。

      如配合饲料、饲料添加剂、农药、兽药、农机装备、农产品加工等新产品生产线建立

      的数量。

   表三  农业科技成果转化资金项目承担单位总体情况

                                                      单位：千元

————————————————————————————— 
(一)单位年末总人数(CB01)

————————————————————————————— 
(二)单位年总收入(CB02)〖CB02≥CB03+CB04+CB05〗

          其中：产品销售收入(CB03)

                技术服务收入(CB04)

                商品销售收入(CB05)

          其中：出口创汇总额(千美元)(CB06)

————————————————————————————— 
(三)单位年上缴税费总额(CB07)  〖CB07≥CB008+CB09+CB10〗

          其中：增值税(CB08)

                营业税(CB09)

                所得税(CB10)

————————————————————————————— 
（四）单位年净利润(CB11)
————————————————————————————— 
（五）单位年工业增加值（CB12）
————————————————————————————— 
（六）单位年技术开发经费支出额（CB13）  〖CB13≥CB14〗

          其中：研究与发展支出（CB14）

————————————————————————————— 
（七）单位年末资产总计（CB15）  〖CB15≥CB16+CB17+CB18+CB20 〗

          其中：流动资产（CB16）
                长期投资（CB17）

                固定资产合计（CB18）  〖CB18≥CB19〗

                   其中：固定资产净值（CB19）

                无形资产（CB20）

————————————————————————————— 
（八）单位年末负债总计（CB21）

————————————————————————————— 
（九）单位年末所有者权益（CB22）〖CB22=CB15-CB21〗〖CB22≥CB23+CB24〗
         其中：实收资本（股本）（CB23）

               盈余公积（CB24）

————————————————————————————— 
表三  填报说明

单位年总收入：指本年度内单位生产产品销售收入、技术性收入和与本企业产品相关的商品

的销售收入、其它业务收入、营业外收入等各种收入的总和。

产品销售收入：指本年度内单位销售全部产成品、自制半成品和提供劳务等所取得的收入。
技术服务收入：指本年度内单位技术转让、技术承包、技术咨询与服务、技术入股、中试产

品收入以及接受外单位委托的科研收入等。

商品销售收入：指本年度内单位销售以出售为目的而购入的非本企业生产产品的销售收入。

出口创汇总额：指本年度内单位出售给外贸部门或直接出售给外商的产品或商品的总金额。

包括来料加工装配出口、境外技术合同实现金额及在国内以外汇计价的商品出售额

等。

单位年上缴税费总额：指本年度内单位实际上缴的各项税金、特种基金和附加费等。
单位年净利润：指本年度内单位实现的利润在上交国家所得税后的剩余部分。按会计“损益

表”中的“净利润”项的本年累计数填列。

单位年工业增加值：指本年度内单位在工业活动中创造的价值。计算方法是：

                  工业增加值=工业总产值-工业中间投入+工业部分的增值税

单位年技术开发经费支出额：指本年度内本单位用于基础研究、应用研究、实验发展、研究

与发展成果应用四类科学技术活动（统称技术开发活动）的经费总额。包括单位内

部用于技术开发活动的经费支出及委托外单位进行技术开发活动而拨给对方的经

费。
研究与发展支出：指本年度内单位用于基础研究、应用研究、实验发展三类科学技术活动（统

称研究与发展活动）的经费总额。包括在本单位内部用于研究与发展活动的经费支

出以及转拨给委托的外单位从事研究与发展活动的经费。

单位年末资产总计：指单位在本年度末拥有或控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财

产、债权和其它权利。资产按其流动性（即资产的变现能力和支付能力）划分为：

流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其它资产。
流动资产：指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产，包括现金及各

种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。

长期投资：指单位不准备在一年内变现的投资，它包括购置股票和长期债券以及对其它单位

的投资等形式。

固定资产合计：指单位在本年度末固定资产净值、固定资产清理、在建工程、待处理固定资

产净损失所占用的资金合计。

固定资产净值：指固定资产原价减去累计折旧后的净额，未提折旧费的填报原值。

无形资产：指单位自己使用、自行开发以及从外界购入的专有技术、专利、商标权、著作权、

土地使用权、商誉等各种无形资产价值。为销售而开发或注入形成的知识产权不在

此内。
单位年末负债总计：按会计报表的流动负债与长期负债之和填列。

单位年末所有者权益：指单位投资人对单位净资产的所有权，单位所有者权益等于单位全部

资产减去全部负债后的余额。

实收资本：指本年度内单位实际收到的投资人投入的资本。股份制企业填列股本。

盈余公积：指本年度内单位从单位利润中提取的各种公积金。

表四  监理单位意见表
	填 表 人 姓 名
	
	联 系 电 话
	

	累计完成匹配支持资金
	
	本监理期内

落实匹配支持金额
	

	单位填报数据真实性判断
	
	1真实  2较真实  3不真实  4未收到单位监理信息表

	项目进展情况(包括组织实施情况、资金落实情况、进度完成情况、技术经济指标完成情况)
	

	项目执行

过程中存

在的问题

解决措施

及有关建议
	

	综合评价 

意    见
	项目进展情况          
 1、按计划进行   2、进度超前   3、拖延    4、停顿    5、申请结题   6、申请终止   7、待定

项目进展情况为3、4、5、6、7的请选填主要原因（最多三项按重要顺序填写）

                      1、指标制定过高  2、设备、材料未落实  3、协作关系影响   

       4、资金未落实   5、市场因素   6、技术骨干变动   7、技术难度大   8、内部管理调整              9国家政策法规变化   A、项目有作假嫌疑    B、无法联系单位   C、变更监理单位  D、其它原因

                                                                （业务部门盖章）


附件二

农业科技成果转化资金

工作年度总结报告

编写单位：                                                    

联系人：                    联系电话：                        
通讯地址：                                                    
邮政编码：                  传    真：                        

编写日期：                    年      月      日
科学技术部农村与社会发展司
二00二年

农业科技成果转化资金工作

年度总结报告编写提纲

 一、组织实施情况：

    1、本年度转化资金项目推荐情况

内容包括推荐组织情况，推荐数量，推荐项目的地区与技术领域分布等。

2、本年度转化资金项目的立项情况

内容包括立项数，项目的主要特点，立项项目的地区与技术领域分布，项目实施后预期的直接经济效益和间接经济效益、社会效益、生态效益等。

3、本年度转化资金项目实施情况

内容包括实施措施，取得的主要成绩，存在的主要问题等。

4、转化资金项目典型案例介绍分析

内容包括项目名称、进展情况、技术水平、效益评价、成功经验等。

二、组织管理经验
1、扶持配套措施

内容包括资金、人员、组织等扶持配套措施。

    2、工作重点与体会

 三、存在问题和建议

 四、下年度工作安排

 五、工作大事记

指监理单位为组织开展农业科技成果转化工作及组织实施转化资金项目所做的重要事件。

附件三

立项代码：                
农业科技成果转化资金

项目执行情况总结报告

项目名称：                                                

单位名称（公章）：                                         

单位法人代码：                                             
项目执行期：自      年     月    日 至      年     月    日

项目支持方式：                 项目支持金额：              
单位法定代表人：                电    话：                
编 写 人：                  电   话 ；                    
通讯地址：                                                
邮政编码：                  传    真：                    

编写日期：           年      月      日
监理单位：                                          

科学技术部农村与社会发展司
二00二年

农业科技成果转化资金项目执行情况

总结报告编写提纲

一、项目名称

二、科技成果转化的主要内容

三、项目组织实施情况

四、项目科技成果的熟化程度、技术水平及技术经济指标完成情况

五、项目资金落实和支出情况

六、项目实施的经济、社会与生态效益

七、单位基本情况简介

八、存在问题与建议

附件四

立项代码：                
农业科技成果转化资金

项 目 验 收 表

项目名称：                                                

单位名称（公章）：                                         

单位法人代码：                                             
项目执行期：自      年     月    日 至      年     月    日

项目支持方式：                 项目支持金额：              
单位法定代表人：                电    话：                
填 报 人：                  电   话 ；                    
通讯地址：                                                
邮政编码：                  传    真：                    

填表日期：           年      月      日
监理单位：                                         
科学技术部农村与社会发展司

二00二年

填 报 说 明

    一、制表目的：本表是为全面了解合同到期时农业科技成果转化资金项目的完成情况而设计的，是项目验收工作的重要依据。

    二、填表要求
       1．本表必须用印刷字体填写，由单位负责人签署意见并加盖单位公章。

        2．表内各项内容要求真实准确，文字简明扼要，不得虚报、谎报。

        3．表格及文字部分的各项内容不得空缺，无内容时填“无”，数据有小数时，按四舍五入取整数填写。

    三、报送期限：承担农业科技成果转化资金项目的单位应在项目合同期满后的6个月内填报本表。

    四、报送方式：承担转化资金项目的单位应在报送期限内，准备好（1）验收表、（2）软盘、（3）第五款所规定的相关文件；按照验收表三份、软盘二份、其它附件各一份的要求，将全套验收申请材料报送至监理单位。

    五、单位需提供的相关文件
1． 农业成果转化项目工作总结报告

2． 农业成果转化项目合同书复印件。

3． 由会计师事务所（或审计师事务所）出具的转化资金项目专项审计报告及附注，审计的内容为：项目执行期内资金到位与支出情况；项目执行期内各年度实现的各项经济指标以及累计实现的各项经济指标。

4． 农业成果项目在实施过程中所取得的各项成果的证明材料（如：鉴定证书、检

测报告、专利证书、各类奖励证书、技术成果评估报告等）。已有产品或样品的可附照片或样本。
六、附  注
1．本表中表一、表二由项目承担单位填写，表三、表四由评审专家填写，表五由监理单位和科技部填写。
2．表一中项目“新增就业人数”是指由于项目的实施而直接向社会新吸纳的人员，不含本单位原有职工参与本项目实施的人员。

3. 表二仅填写在项目在执行期内所取得的各类研发、中试成果。

表一  农业科技成果转化资金项目合同完成情况

	项目执行期内

实际完成投资额
	合  计
	                                  万元

	
	其中项目立项后

  新增投资额
	                                  万元

	项 目
立 项
后 新
增 投
资来源
	单位自筹 
	                                                      万元

	
	银行贷款
	                                                      万元 

	
	财政拨款
	             万元
	其中转化资金资助
	         万元

	
	
	
	其中政府配套资金
	          万元

	
	
	
	其中政府其它拨款
	          万元

	
	其  他
	                                                      万元

	项 目

执 行

期 内

资 金

支 出

情 况
	                合    计
	                   万元

	
	区域试验与示范费
	                  万元

	
	中间试验或生产性试验费
	                  万元

	
	设备仪器购置费
	                  万元

	
	基建费
	                  万元

	
	销售费用
	                  万元

	
	流动资金
	                  万元

	
	培训费
	                  万元

	
	业务费及业务管理费
	                  万元

	
	其  它        
	                  万元


续表一 农业科技成果转化资金项目合同完成情况

	项目完成时

单位经济

社会指标
	单位总资产
	          万元
	单位年总收入
	         万元

	
	单位职工人数
	            人
	其中因项目实施         新增就业人员
	           人                                 

	项目完成时

达到的年度

经济指标
	工业增加值
	          万元
	产品销售收入
	         万元

	
	技术服务收入
	          万元
	净 利 润
	         万元

	
	缴税总额
	         万元
	创   汇
	       万美元

	项目执行期

内达到的累

计经济指标
	工业增加值
	          万元
	产品销售收入
	         万元

	
	技术服务收入
	          万元
	净 利 润
	         万元

	
	缴税总额
	          万元
	创   汇
	       万美元

	新品种、新产品累计开发情况
	动植物新品种

开发个数
	个
	动植物新品种推广面积或扩繁数量
	亩（头）

	
	新 产 品
	个
	新 设 备
	件（台）

	
	新 材 料
	种
	新技术、新工艺
	项

	项目完成时
科技成果达到

的熟化程度

和技术水平
	

	项目执行期内专利、论文、

人才培养情况
	累计获得专利权数
	个
	其中发明专利数
	个

	
	累计发表论文、报告数
	篇
	其中全国性期刊论文发表数
	篇

	
	累计培养博士生、研究生
	人
	其中博士生
	人

	项目执行期内

实现的

社会效益
	累计举办培训班
	期
	累计培训人员
	人

	
	累计建立试验示范区

（基地）的个数
	个
	累计建立试验示范区

的规模
	  亩(头)

	
	累计建立中试线
	条
	累计建立生产线
	条


表二  农业科技成果转化资金项目执行期内取得的成果

	 成果名称
	
	 完成时间
	

	 成果简述：



	 成果名称
	
	 完成时间
	

	  成果简述：




    注：本表所指的成果包括研究报告、论文、新产品、新品种、新技术、新工艺、新材料、专利及技术鉴定、检测报告、相关评估报告、批文、各类奖励等。请附上各类成果的证明文件复印件一份。（如需要可加页）。

表三  农业科技成果转化资金项目专家验收评审意见

	项目名称
	

	承担单位
	

	项目的社会经济意义
	     一般                  较重大                   重大  

	专家组验收评审意见：

        专家组验收评审意见应包括以下内容：

1、 专家组对项目评审过程的简单叙述；

2、 项目总体组织实施情况及其评价意见；

3、 依据《合同书》，评价项目的资金到位和使用情况、项目科技成果达到的熟化程度和技术水平、项目完成的技术经济指标情况；
4、 项目的经济社会生态意义、未来市场前景与竞争力；
5、 专家组的验收评审意见
                                     评审专家组组长：                  （签字）

                                                           年      月      日


表四 农业科技成果转化资金项目验收专家组名单

       年       月      日

	姓名
	工作单位
	职称/职务
	备注
	签名

	
	
	
	专家组组长
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表五  农业科技成果转化资金项目验收意见

	监理单位

验收评价

意    见
	                            监理单位负责人：            （公章）

                                             年      月      日  

	科 技 部

主 管 单

位 验 收

结论意见
	                    科技部主管单位负责人：             （公章）

                                             年      月      日  


 调查表编号(CA01)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
资金资助类型(CA02)�
1. 无偿资助    2. 贷款贴息     �
�









PAGE  
6

